PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

| Nome da Organização da Sociedade Civil: Fraterno Auxílio Cristão – FAC |  |  |  |  |  |  | C.N.P.J: 45.351.517/0001-63 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço: Avenida Oito n° 1.209 – Centro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: Orlândia |  |  | U.F: SP |  | C.E.P: 14620-000 |  |  |  | DDD/Telefone: (16) 3826-1546 |  |
| E-mail: facorl@terra.com.br |  |  |  |  | Site: https://facorlandia.wixsite.com/home |  |  |  |  |  |
| Conta Bancária Específica: Conta Corrente n° 43.590-2 | Banco: Banco do Brasil |  |  |  |  | Agência: 0118-X |  |  | Praça de Pagamento: Rua 2 n° 232 – Centro – Orlândia/SP |  |
| Nome do Responsável (Presidente da OSC): Osvaldo José Fernandes |  |  |  |  |  |  |  | C.P.F.: 036.769.018-78 |  |  |
| Período Mandato: 01/02/2023 A 31/01/2025 |  |  |  | R.G./Órgão Expedidor: 12.849.064-0 – SSP/SP |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: Rua Nove n° 576 – Centro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: Orlândia |  | U.F: SP |  |  |  | C.E.P.: 14620-000 |  |  |  | DDD/Telefone: (16) 99966-0652 |
| E-mail: osvaldo11965@hotmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA

| 2.1. Título do Projeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no FAC | 2.2. Período de Execução: Início: Março/2025 Término: Dezembro/2025 |
| --- | --- |
| 2.3. Objeto da Parceria: Serviço de Proteção Social Básica: 1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos 2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens e adultos de 18 a 59 anos 3. Apoio socioassistencial às famílias, em especial a pessoas adultas, na faixa etária de 18 a 59 anos. O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. O Serviço visa promover atividades lúdicas educativas, e culturais, mobilizando para que isso ocorra, recursos humanos, materiais, alimentícios, equipamentos, e demais despesas para sua efetivação. |  |
| 2.4. Objetivos específicos: Para crianças/adolescentes: - Complementar as ações da família, e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; - Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; - Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; - Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; - Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; - Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas; - Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. Para adultos: - Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento dos jovens e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; - Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade, respeito mútuo e encontros intergeracionais, de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária; - Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciar sua formação cidadã e vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, detectar necessidades, motivações, habilidades e talentos; - Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas; - Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a participação na vida pública no território, além de desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno; - Contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos usuários no sistema educacional e no mundo do trabalho, assim como no sistema de saúde básica e complementar, quando for o caso; - Propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social, estimulando a participação na vida pública no território, ampliando seu espaço de atuação para além do território além de desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno. |  |
| 2.5. Descrição da realidade que será objeto da parceria, demonstrando o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas Os usuários/beneficiários atendidos em nossa instituição através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na sua maioria, possuem dificuldades no acesso aos serviços básicos, vivenciam situações de vulnerabilidades e situações de risco. As fragilidades das famílias têm sido um desafio à garantia de direitos. Assim, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com as famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a partir de intervenção social planejada, cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território, possibilitando meios para que as famílias expressem dificuldades, soluções encontradas e demandas, de modo a construir conjuntamente soluções e alternativas para as necessidades e os problemas enfrentados, desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. |  |
| 2.6. Justificativa: Conforme estabelece a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos tem por foco: - Atendimento a crianças e adolescentes na faixa etária de até 6 anos: “Tem por foco o desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao PAIF. Pauta-se no reconhecimento da condição peculiar de dependência, de desenvolvimento desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das crianças, numa concepção que faz do brincar, da experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de expressão, interação e proteção social. Desenvolve atividades com crianças, inclusive com crianças com deficiência, seus grupos familiares, gestantes e nutrizes. Com as crianças, busca desenvolver atividades de convivência, estabelecimento e fortalecimento de vínculos e socialização centradas na brincadeira, com foco na garantia das seguranças de acolhida e convívio familiar e comunitário, por meio de experiências lúdicas, acesso a brinquedos favorecedores do desenvolvimento e da sociabilidade e momentos de brincadeiras fortalecedoras do convívio com familiares. Com as famílias, o serviço busca estabelecer discussões reflexivas, atividades direcionadas ao fortalecimento de vínculos e orientação sobre o cuidado com a criança pequena. Com famílias de crianças com deficiência inclui ações que envolvem grupos e organizações comunitárias para troca de informações acerca de direitos da pessoa com deficiência, potenciais das crianças, importância e possibilidades de ações inclusivas. Deve possibilitar meios para que as famílias expressem dificuldades, soluções encontradas e demandas, de modo a construir conjuntamente soluções e alternativas para as necessidades e os problemas enfrentados. ” - Atendimento a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos: “Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social”. - Atendimento de jovens na faixa etária entre 18 e 29 anos: “Visa fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, na proteção social, assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária. Busca contribuir para a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciar sua formação cidadã e vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, detectar necessidades, motivações, habilidades e talentos. As atividades devem possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas e contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos jovens no sistema educacional e no mundo do trabalho, assim como no sistema de saúde básica e complementar, quando for o caso, além de propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos jovens, estimulando a participação na vida pública no território, ampliando seu espaço de atuação para além do território além de desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo”. - Atendimento de adultos na faixa etária entre 30 e 59 anos: “Tem por foco o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, desenvolvendo ações complementares assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e encontros intergeracionais de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária. Contribuir para a ampliação do universo informacional, artístico e cultural, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciar sua formação cidadã e detectar necessidades e motivações, habilidades e talentos, propiciando vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a participação na vida pública no território, além de desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. As atividades devem possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas e contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos adultos no sistema educacional, no mundo do trabalho e no sistema de saúde básica e complementar, quando for o caso, além de propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social, ampliando seu espaço de atuação para além do território”. |  |
| 2.7. Diagnóstico: Trata-se de um serviço da Proteção Social Básica. Esse serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social realizado com famílias pela entidade, prevenindo ocorrências de situações de risco social, fortalecendo a família e promovendo orientação para efetivação de direitos. Buscando-se, contudo, estender as ações da assistência social para além da pobreza, superando a visão reducionista da cidadania restrita ao cumprimento de deveres como votar, pagar impostos, respeitar as leis e as regras civilizatórias. Capacidade de atendimento: - Crianças e Adolescentes: até Dois coletivos de até 15 usuários cada - Adultos: até Dois coletivos de até 20 usuários cada Duração dos encontros: até 03 horas/semanais (preparação, encontros e lanches). Abrangência: Município de Orlândia/ SP Metodologia: O SCFV será organizado em grupos, semanalmente, de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, assim como desenvolver o seu sentimento de pertencimento e de identidade, devendo respeitar as necessidades dos participantes levando em conta as Especificidades do seu ciclo de vida, preservando a diversidade. As atividades no SCFV serão planejadas a partir de três eixos norteadores: • Convivência social; • Direito de ser; • Participação. Recursos Humanos: Ref.; Colaboradores; Função; Vínculo; CH. 1; Claudinéia Cristina Barros Vitale; Secretária; CLT; 40 horas/semanais. 2; Cláudia Aleixo Rodrigues; Auxiliar de Escritório; CLT; 40 horas/semanais. 3; Graziele Simões Santana; Assistente Social; CLT; 30 horas/semanais. 4; Mariane Chiquini Carvalho; Assistente Social; CLT; 10 horas/semanais. 5; Priscila Damasceno Ferreira; Orientador Social; Prestador de Serviços; 10 horas/semanais. 6; Stella Rossi Tavares; Facilitador de Oficinas; Prestador de Serviços; 10 horas/semanais. 7; José Fernando Ribeiro; SERVIÇOS GERAIS; CLT; 40 horas/semanais. Estrutura Física: QTDE.; DEPENDÊNCIAS. 01; sala para atendimento – Assistente Social. 01; sala para recepção. 01; sala para escritório. 01; sala para doações de roupas, móveis, etc.. 01; armazém para alimentos. 01; Cozinha. 03; Banheiros. 02; sala para realização de encontros, palestras. |
| 2.8. Público Alvo/Beneficiário: - Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 15 anos - Adultos com idade entre 18 e 59 anos |  |
| 2.9. Resultados Esperados: Contribuir para: - Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social; - Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; - Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; - Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; - Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias. - Aumento no número de jovens que conheçam as instâncias de denúncia e recurso em casos de violação de seus direitos; - Aumento no número de jovens autônomos e participantes na vida familiar e comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres; - Reduzir, junto a outras políticas públicas, índices de: violência entre os jovens; uso/abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. - Melhoria da condição de sociabilidade de idosos; - Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização. |  |

- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS.

| METAS | ETAPA/ FASE | INDICADOR FÍSICO |  | ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS | INDICADOR FÍSICO |  | DURAÇÃO |  | VALOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UNID | QUANT |  | UNID | QUANT | INÍCIO | TÉRMINO | MENSAL R$ | ANUAL R$ |
| 1. Garantir o bom funcionamento e a qualidade dos serviços aos usuários | 1.1 – Desenvolvimento de atividades administrativas/ financeiras | Mensal | 10 | RECURSOS HUMANOS | Mensal | 10 | Março 2025 | Dezembro 2025 | R$ 7.916,50 | R$ 79.165,05 |
| 2. Adequação necessária (limpeza dos espaços interno e externo), ao desenvolvimento do serviço ofertado aos usuários, trazendo mais qualidade | 2.1 – Realização da limpeza e higienização profissional, indispensável, no prédio da instituição | Mensal | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | Mensal | 10 | Março 2025 | Dezembro 2025 | R$ 2.200,00 | R$ 22.000,00 |
| 3. Adequação necessária ao desenvolvimento do serviço, melhorando e modernizando a qualidade do serviço ofertado e aos usuários, por meio de aquisição de bens e materiais permanentes | 3.1- Aquisição de bens/materiais permanentes | UNI | 08 | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | Mensal | 08 | Maio 2025 | Dezembro 2025 | R$ 1.788,50 | R$ 14.308,00 |
| 4.. Atendimento Administrativo e identidade visual da empresa | 4.1- Aquisição de materiais para oficinas, expediente, e escritório; material para distribuição como lembrança de natal aos usuários do SCFV. Aquisição de uniformes para equipe e distribuição para usuários do SCFV melhorando a imagem da OSC. | Mensal | 7 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Mensal | 7 | Junho 2025 | Dezembro 2025 | R$ 2.862,64 | R$ 20.038,53 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 14.767,64 | R$ 135.511,58 |

3.1 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E CUMPRIMENTOS DE METAS.

O projeto será executado em 5 metas sendo; 1.Recursos Humanos; - Realização de elaboração de relatórios mensal, fechamento das atividades, suporte administrativo monitoramento e avaliação, reunião de equipe, entre outros. - Auxiliar na organização de documentos, relatórios, planilhas, atendimento telefônico, entre outros. - Organização da entidade, carga e descarga, entre outros. 2. Limpeza e higienização profissional no prédio da instituição, nas áreas externas e internas, garantindo que todas as áreas estejam limpas desinfetadas para prevenir doença, prolongando a vida útil das instalações e equipamentos através de uma limpeza adequada. 3. Aquisição de bens e materiais permanentes, tais como: bebedouro industrial, necessário para garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e atendidos; geladeira, freezer, batedeira e liquidificador adequados para conservação, produção e armazenamento adequados dos alimentos para confecção de lanches para os encontros do SCFV. 4. Aquisição de materiais para oficinas, expediente e escritório; materiais para distribuição como lembrança de natal aos usuários do SCFV. Aquisição de uniformes para equipe e distribuição para usuários do SCFV melhorando a imagem da OSC.

3.2 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

Serão utilizados os seguintes instrumentais: - Reuniões periódicas com a equipe da entidade; - Reuniões periódicas com Técnica de Referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS; - Conversa com os usuários atendidos pela entidade; - Questionário para avaliar o desenvolvimento dos grupos, opiniões, etc.

- – PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R$1,00)

RECURSO MUNICIPAL – FMAS

| METAS | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | QUANT | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECURSOS HUMANOS (CLT) | 10 Meses | R$ 6.945,09 | R$ 69.450,93 |
| 2 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 Meses | R$ 2.200,00 | R$ 22.000,00 |
| 3 | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 8 Meses | R$ 1.788,50 | R$ 14.308,00 |
| 4 | OUTROS MATERIAL DE CONSUMO | 7 Meses | R$ 2.862,64 | R$ 20.038,53 |
| TOTAL GERAL |  |  | R$ 13.796,23 | R$ 125.797,46 |

RECURSO PRÓPRIO

| METAS | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | QUANT | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECURSOS HUMANOS | 10 Meses | R$ 971,41 | R$ 9.714,12 |
| TOTAL GERAL |  |  | R$ 971,41 | R$ 9.714,12 |

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1 - RECEITAS

RECURSO MUNICIPAL

| FMAS | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repasse | - | - | R$ 125.797,46 | - | - | - |
|  | 7° Mês | 8° Mês | 9° Mês | 10° Mês | 11° Mês | 12° Mês |
|  | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | R$ 125.797,46 |  |  |  |  |  |

RECURSO PRÓPRIO

| Recurso Próprio | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Próprio | - | - | R$ 4.403,63 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,05 |
|  | 7° Mês | 8° Mês | 9° Mês | 10° Mês | 11° Mês | 12° Mês |
|  | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,09 |
| TOTAL | R$ 9.714,12 |  |  |  |  |  |

5.2 – DESPESAS

RECURSO MUNICIPAL

| METAS | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | R$ 3.140,57 | R$ 6.973,23 | R$ 8.568,64 | R$ 9.486,23 |
| 2 | - | - | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| 3 | - | - | - | - | R$ 8.977,00 | - |
| 4 | - | - | - | - | - | R$ 9.992,12 |
| TOTAL MENSAL | - | - | R$ 5.340,57 | R$ 9.173,23 | R$ 19.745,64 | R$ 21.678,35 |

| METAS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | 12° MÊS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R$ 3.878.17 | R$ 7.571,62 | R$ 4.979,55 | R$ 5.154,80 | R$ 10.439,44 | R$ 9.258,68 |
| 2 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| 3 | - | - | - | - | - | R$ 5.331,00 |
| 4 | - | R$ 5.799,00 | - | - | - | R$ 4.247,41 |
| TOTAL MENSAL | R$ 6.078,17 | R$ 15.570,62 | R$ 7.179,55 | R$ 7.354,80 | R$ 12.639,44 | R$ 21.037,09 |
| TOTAL ANUAL | R$ 125.797,46 |  |  |  |  |  |

RECURSO PRÓPRIO

| METAS | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | R$ 4.403,63 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,05 |
| TOTAL MENSAL |  |  | R$ 4.403,63 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,05 |

| METAS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | 12° MÊS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,09 |
| TOTAL MENSAL | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,05 | R$ 590,09 |
| TOTAL ANUAL | R$ 9.714,12 |  |  |  |  |  |

6- MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

31 (trinta e um) dias contados do término da vigência

7– PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Até 150 (cento e cinquenta dias), contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

| Entrega de Contas | Mensal | Anual/Final | Modo de Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Fraterno Auxílio Cristão - FAC |  | 31/01/2026 | Impresso Anualmente |
| Parecer Comissão de Monitoramento |  |  |  |
| Prefeitura Municipal de Orlândia | Monitoramento |  | 2° Via Impresso |

8- DECLARAÇÃO Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de comprovação junto à Concedente, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho. Anexo a este Plano de Trabalho, constam as pesquisas de preços que demonstram a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado (cotações, tabelas de preços de associações de profissionais, publicações especializadas e/ ou outras fontes). A Administração Pública fica também autorizada a utilizar e veicular, da melhor forma que lhe convier, todas as imagens, dados e resultados aferidos no presente Plano de Trabalho. Orlândia/SP, 09 de Dezembro de 2025. ________________________________________________ Osvaldo José Fernandes Presidente Fraterno Auxílio Cristão - FAC

9– APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ______ APROVADO _______ APROVADO COM RESSALVAS, com a possibilidade de celebração da parceria, devendo o administrador público cumprir o que houver sido ressalvado ou, mediante ato formal, justificar as razões pelas quais deixou de fazê-lo. _______ REPROVADO ________________________________________________ Membro Comissão de Seleção ________________________________________________ Membro Comissão de Monitoramento e Avaliação _______________________________ ________________________________ Local e Data Prefeito Municipal