PLANO DE TRABALHO – ART. 22 DA LEI Nº 13.019/2014

1 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Período de Execução 12 meses |  |
| --- | --- | --- |
|  | Início Janeiro de 2026 | Término Dezembro de 2026 |

2 – PÚBLICO-ALVO

Crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 15 anos e adultos com idade entre 18 a 59 anos;

3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

O município de Orlândia/SP, situado na região nordeste do estado de São Paulo, abriga 38.319 habitantes, conforme o Censo de 2022, e apresenta densidade demográfica de aproximadamente 131,34 habitantes por quilômetro quadrado (IBGE, 2022). Com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,780, Orlândia demonstra avanços nas dimensões de educação e longevidade, embora ainda enfrente desafios relacionados à equidade social e ao acesso ampliado a serviços públicos de qualidade. No contexto local, os usuários e beneficiários atendidos pela instituição, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), vivem, em sua maioria, em condições de vulnerabilidade social, marcadas por dificuldades de acesso a serviços básicos, fragilidades nas relações familiares e situações de risco que comprometem a efetivação de direitos. Diante dessa realidade, o SCFV, no âmbito da Proteção Social Básica, constitui-se como instrumento estratégico de intervenção social planejada e contínua, voltado ao fortalecimento das redes de apoio familiar e comunitária, à prevenção de situações de risco e à promoção da autonomia e da participação social. O serviço é ofertado nas seguintes modalidades: - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos; - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens e adultos de 18 a 59 anos; - Apoio socioassistencial às famílias, com ênfase em pessoas adultas na faixa etária de 18 a 59 anos. Com caráter preventivo e proativo, o SCFV tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários, promover a integração e a troca de experiências entre os participantes e valorizar o sentimento de pertencimento e a vida coletiva. As ações desenvolvidas estimulam a construção e reconstrução de trajetórias individuais e coletivas, favorecendo a expressão de dificuldades, o compartilhamento de soluções e a elaboração conjunta de estratégias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. A intervenção social é conduzida de forma planejada e contínua, por meio de atividades lúdicas, educativas e culturais que possibilitam o desenvolvimento de capacidades, potencialidades e vínculos de solidariedade. Para sua efetivação, são mobilizados recursos humanos, materiais, alimentícios, equipamentos e demais insumos necessários ao alcance das metas e objetivos estabelecidos.

4 - OBJETIVO GERAL

Fortalecer os vínculos familiares e comunitários por meio de ações socioeducativas, lúdicas e culturais que promovam a convivência, a integração e o sentimento de pertencimento, contribuindo para o desenvolvimento de capacidades, a afirmação de direitos e a superação das vulnerabilidades sociais.

| 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS | 6. RESULTADOS ESPERADOS | 7. METAS A SEREM ATINGIDAS | 8. INDICADORES DE AFERIÇÃO | 9. MEIOS DE VERIFICAÇÃO DOS INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para crianças e adolescentes: - Promover o desenvolvimento integral e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; - Ampliar o acesso à informação, à arte, à cultura e a experiências coletivas significativas; - Estimular o desenvolvimento de habilidades, talentos e potencialidades individuais; - Incentivar a participação ativa, a autonomia e o protagonismo nas atividades e na comunidade; - Contribuir para a permanência e o bom desempenho no sistema educacional; - Favorecer a formação cidadã e o respeito à diversidade, incentivando a reflexão crítica sobre a realidade social. Para adultos e idosos: - Fortalecer vínculos familiares, comunitários e intergeracionais; - Valorizar as trajetórias de vida e promover o convívio solidário entre gerações; - Ampliar o acesso a experiências culturais, educativas e informacionais; - Estimular a construção de novos projetos de vida e o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direitos de cidadania; - Incentivar a autonomia, o autocuidado, a participação social e o engajamento comunitário; Fortalecer o sentimento de pertencimento, o protagonismo social e o direito à convivência. |  Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, com maior engajamento nas atividades coletivas e comunitárias.  Ampliação da convivência social e do sentimento de pertencimento ao grupo e ao território.  Desenvolvimento de competências socioemocionais, como respeito, solidariedade e empatia.  Aumento do acesso a oportunidades culturais, educativas e recreativas.  Maior participação dos usuários em decisões e espaços de diálogo coletivo, promovendo autonomia e protagonismo.  Redução de situações de isolamento, violência e vulnerabilidade social. |  Ampliar o número de participantes atendidos pelo SCFV, garantindo o acesso de novos usuários de diferentes faixas etárias.  Promover, ao longo do ano, no mínimo 12 atividades coletivas mensais que fortaleçam vínculos familiares e comunitários.  Desenvolver ações semanais de convivência social, oficinas temáticas e atividades intergeracionais.  Estimular a participação de, pelo menos, 80% dos usuários ativos em rodas de conversa, encontros comunitários e eventos locais.  Garantir o acompanhamento sistemático das famílias, com foco na prevenção de vulnerabilidades e na melhoria da convivência familiar. |  Número de usuários atendidos por faixa etária.  Percentual de aumento do público-alvo atendido em relação ao ano anterior.  Taxa de participação dos usuários nas atividades coletivas.  Frequência média nas oficinas e grupos de convivência.  Relatos qualitativos de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. |  Fichas de matrícula e frequência.  Registros mensais de atividades e relatórios técnicos.  Questionários de satisfação e rodas de conversa avaliativas.  Relatórios fotográficos e listas de presença.  Prontuários do SCFV. |
| 2. Promover a inclusão cultural, ampliando o acesso dos usuários a atividades artísticas, culturais e de lazer que valorizem a diversidade e o pertencimento comunitário. | - Ampliação do acesso a atividades artísticas, culturais e de lazer. - Estímulo à valorização da diversidade cultural e das identidades locais. - Fortalecimento do sentimento de pertencimento e da expressão individual e coletiva. |  Realizar ao menos 5 ações culturais anuais (oficinas de arte, música, teatro, dança ou exposições) voltadas a diferentes faixas etárias.  Estimular a participação de usuários em eventos culturais do município e da região.  Valorizar a produção cultural local, incentivando a expressão artística dos participantes.  Ampliar o acesso de pessoas em vulnerabilidade a atividades culturais inclusivas e gratuitas. |  Quantidade de atividades culturais realizadas anualmente.  Número de participantes em oficinas e eventos culturais.  Variedade de temas culturais abordados.  Participação dos usuários em eventos culturais externos.  Avaliação positiva sobre o impacto das atividades culturais. |  Registros fotográficos e relatórios de atividades.  Listas de presença.  Agenda de eventos culturais e certificados de participação.  Questionários de avaliação das oficinas.  Relatórios semestrais de monitoramento do SCFV. |
| 3. Desenvolver ações intersetoriais em parceria com escolas, unidades de saúde e equipamentos culturais, visando ampliar a rede de proteção social e garantir o atendimento integral das famílias. | - Integração efetiva entre os serviços da assistência social, educação, saúde e cultura. - Ampliação da rede de proteção social e do acesso das famílias a diferentes políticas públicas. - Fortalecimento da atuação articulada entre instituições e comunidade. |  Estabelecer parcerias com pelo menos 2 instituições locais (escolas, unidades de saúde, centros culturais, etc.).  Garantir o encaminhamento adequado dos usuários para outros serviços, conforme suas demandas.  Fortalecer o fluxo de comunicação e trabalho em rede com as demais políticas públicas. |  Número de parcerias firmadas com instituições locais.  Quantidade de ações integradas realizadas por semestre.  Percentual de encaminhamentos efetivados para outros serviços.  Avaliação de retorno e satisfação entre os parceiros. |  Termos de parceria e registros de cooperação.  Relatórios de reuniões e eventos intersetoriais.  Fichas de encaminhamento e retorno. |
| 4. Estimular práticas de cuidado e bem-estar, incentivando hábitos saudáveis, a valorização da autoestima e o autocuidado como formas de fortalecimento emocional e social dos participantes. | - Melhoria da autoestima e da autoconfiança dos participantes. - Adoção de hábitos saudáveis e de autocuidado. - Promoção do equilíbrio emocional e da convivência harmoniosa nos grupos e nas famílias. |  Realizar encontros mensais voltados à promoção da saúde mental, autoestima e autocuidado.  Desenvolver atividades físicas, de relaxamento ou expressão corporal, adaptadas às diferentes idades.  Incentivar hábitos de vida saudável entre os usuários e suas famílias.  Acompanhar a evolução dos participantes, observando melhora nas relações interpessoais e na autoconfiança. |  Número de encontros e oficinas voltados ao autocuidado e bem-estar.  Participação média dos usuários nessas atividades.  Relatos de melhora na autoestima e nas relações interpessoais.  Redução de casos de isolamento e apatia entre os participantes. |  Registros de frequência e relatórios de atividades.  Fichas de acompanhamento individual.  Avaliações qualitativas aplicadas após as oficinas. |

10 – FORMA DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE/PROJETO

10.1 – Cronograma de Atividades Propostas

| OBJETIVO ESPECÍFICO | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO IMPLEMENTADAS PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Fortalecer vínculos familiares e comunitários | Planejamento anual das atividades com a equipe técnica e orientadores sociais. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Divulgação, inscrições, matrículas e rematrículas dos usuários. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formação continuada sobre metodologias participativas e convivência. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Oficinas semanais e rodas de conversa voltadas ao fortalecimento de vínculos. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2- Valorizar a cultura e promover inclusão em atividades artísticas e de lazer | Planejamento das oficinas culturais (música, dança, teatro, artesanato) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Desenvolvimento das práticas artísticas com os grupos. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Apresentações internas e externas ao longo do ano. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Mostra cultural e exposição dos trabalhos no encerramento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3- Desenvolver ações intersetoriais com escolas, saúde e cultura | Parcerias com unidades de saúde e espaços culturais. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | Reuniões de rede e planejamento intersetorial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campanhas educativas e ações conjuntas no território |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
|  | Monitoramento e avaliação semestral das ações integradas. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| - Estimular o autocuidado e o bem-estar | Definição das temáticas e abordagens das oficinas de autocuidado. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Atividades de relaxamento, alongamento e valorização pessoal. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Rodas de conversa sobre autoestima e saúde emocional. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Avaliação dos resultados e encerramento das oficinas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

10.2. METODOLOGIA

| OBEJTIVO ESPECÍFICO |  | ATIVIDADE | METODOLOGIA DE EXECUÇÃO |  | PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Realização de encontros e oficinas de convivência; rodas de conversa e eventos coletivos. | 1.1 Realização de encontros e oficinas de convivência; rodas de conversa e eventos coletivos. |  | Em janeiro, a equipe participará de momentos de planejamento e formação continuada, revisando metodologias participativas e dinâmicas de grupo. A partir de fevereiro serão iniciadas as oficinas semanais de convivência, com foco no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Durante o ano, ocorrerão rodas de conversa, encontros intergeracionais e eventos comemorativos, promovendo o respeito, a empatia e o sentimento de pertencimento. Em dezembro, será realizada uma avaliação coletiva das atividades, com confraternização e devolutiva aos usuários. | Assistente Social (2); orientadora social; facilitadora de oficinas |  |
| - Valorizar a cultura e promover inclusão em atividades artísticas e de lazer | 2.1 Oficinas de música, dança, artesanato, teatro e participação em eventos culturais locais. |  | Em janeiro, a equipe planejará os temas e materiais das oficinas culturais. A partir de fevereiro terão início as práticas artísticas com os grupos, estimulando a expressão e a criatividade. Entre abril e novembro, serão promovidas apresentações internas e externas, incentivando a valorização das identidades locais e o protagonismo dos participantes. Em dezembro, ocorrerá a mostra cultural de encerramento, com exposição dos trabalhos realizados. | Assistente Social (2); orientadora social; facilitadora de oficinas |  |
| - Desenvolver ações intersetoriais com escolas, saúde e cultura | 3.1 Parcerias com instituições, encaminhamentos e ações integradas no território. |  | Ao longo dos meses, serão firmadas parcerias com unidades de saúde e espaços culturais. Ao longo do ano, ocorrerão reuniões de rede, campanhas educativas e ações conjuntas voltadas à prevenção de vulnerabilidades e ao fortalecimento da convivência comunitária. Haverá monitoramento contínuo das ações intersetoriais e sistematização dos resultados em relatórios semestrais. | Assistente Social (2); orientadora social; facilitadora de oficinas |  |
| - Estimular o autocuidado e o bem-estar | 4.1 Oficinas sobre autoestima, hábitos saudáveis e atividades físicas e de relaxamento. |  | No início do ano, serão definidas as temáticas e abordagens das oficinas de autocuidado. Entre março e novembro, serão realizadas atividades voltadas ao bem-estar físico e emocional, como alongamentos, rodas de conversa, dinâmicas de valorização pessoal e práticas de relaxamento com profissionais especializados. Em dezembro, será feita uma avaliação participativa dos resultados alcançados. | Assistente Social (2); orientadora social; facilitadora de oficinas |  |

11 - PLANO DE APLICAÇÃO (previsão detalhada das despesas a serem realizadas na execução das atividades)

12 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

12.1 RECURSO MUNICIPAL

| DESPESAS | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | TOTAL GERAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos Humanos (5) | R$ 6.585,38 | R$ 6.585,38 | R$ 6.585,38 | R$ 6.585,38 | R$ 6.585,38 | R$ 6.585,38 | R$ 6.585,38 | R$ 6.585,38 | R$ 6.585,38 | R$ 6.585,38 | R$ 6.585,38 | R$ 7.441,82 | R$ 79.881,00 |
| Recursos Humanos (6) | R$ 0,00 | R$ 1.829,00 | R$ 1.829,00 | R$ 1.829,00 | R$ 1.829,00 | R$ 1.829,00 | R$ 1.829,00 | R$ 1.829,00 | R$ 1.829,00 | R$ 1.829,00 | R$ 1.829,00 | R$ 1.829,00 | R$ 20.119,00 |
| TOTAL | R$ 6.585,38 | R$ 8.414,38 | R$ 8.414,38 | R$ 8.414,38 | R$ 8.414,38 | R$ 8.414,38 | R$ 8.414,38 | R$ 8.414,38 | R$ 8.414,38 | R$ 8.414,38 | R$ 8.414,38 | R$ 9.270,82 | R$ 100.000,00 |

12.2 RECURSO PROPRÍO

| DESPESAS | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | TOTAL GERAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENCARGOS | R$618,83 | R$618,83 | R$618,83 | R$618,83 | R$618,83 | R$618,83 | R$618,83 | R$618,83 | R$618,83 | R$618,83 | R$1.719,84 | R$1.719,84 | R$9.627,98 |

13 – Método de Monitoramento/Avaliação

(Metodologia proposta para o acompanhamento das ações através de instrumentais:  o que será avaliado, qual a periodicidade, quem participará, quem será responsável)

| O QUE SERÁ MONITORADO E AVALIADO? | COMO? (QUAL O MÉTODO OU A ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO) | QUANDO/ PERIODICIDADE | QUEM PARTICIPA | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Participação e envolvimento dos usuários nas oficinas e encontros de convivência. | Fichas de frequência, registros fotográficos, relatórios mensais e rodas de conversa avaliativas. | Mensal e contínuo | Equipe técnica, participantes e famílias. | Assistente Social (2); Orientadora social; facilitadora de oficinas |
| Frequência e desempenho nas oficinas e atividades realizadas | Avaliações internas, observação direta, reuniões de equipe | Mensal | Equipe técnica | Assistente Social (2); Orientadora social; facilitadora de oficinas |
| Desenvolvimento das oficinas culturais e alcance das metas artísticas | Lista de presença, avaliações internas, registros das produções culturais e apresentações públicas. | Mensal | Equipe técnica | Assistente Social (2); Orientadora social; facilitadora de oficinas |
| Execução das ações intersetoriais e fortalecimento da rede de apoio | Fichas de encaminhamento e relatórios de acompanhamento. | Conforme execução das ações | Equipe técnica | Assistente Social (2); Orientadora social; facilitadora de oficinas |
| Desenvolvimento das ações de autocuidado e bem-estar | Observação de participação e relatos dos usuários. | Mensal | Equipe técnica | Assistente Social (2); Orientadora social; facilitadora de oficinas |
| Cumprimento das metas e cronograma | Análise de indicadores, cruzamento de dados, acompanhamento do plano de execução | Conforme execução das ações | Equipe técnica | Assistente Social (2); Orientadora social; facilitadora de oficinas |
| Prestação de contas e cumprimento de metas financeiras | Relatórios financeiros e participação em reuniões | Anual e sempre que solicitado | Equipe responsável pela prestação de contas | Assistente Social (2) |
| Efetividade das ações de contrapartida (divulgação, manutenção, acessibilidade, treinamentos) | Verificação documental, registros de execução, relatórios de prestação de contas | Conforme execução das ações | Equipe técnica, empresas contratadas, coordenação administrativa | Assistente Social (2); |

Orlândia/SP, 21 de Janeiro de 2026.

_______________________________________

Osvaldo José Fernandes
Presidente

Fraterno Auxilio Cristão